## Carta Gantt
CARTA GANTT : PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE ALCANCE
ID | Fase / Tarea / Requerimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Responsable Principal | Hito / Estado de Entrega
1 | FASE 1: INICIACIÓN Y ARQUITECTURA BASE (DAS v1.0 - v1.2) | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 5 | Agustin M. / Juan Pablo J. | Estructura Base Aprobada
1.1 | Inicio del proyecto y redacción del informe base (v1.0) | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | Agustin M. / Aaliyah G. | Documento Inicial
1.2 | Revisión, modificaciones y correcciones estructurales (v1.1) | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1 | Juan Pablo Jofre | Revisión Controlada
1.3 | Ajustes finos del Contexto, Ámbito y Arquitectura General (v1.2) | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 3 | Juan Pablo Jofre | Secciones 1.3 y 1.6 Listas
2 | FASE 2: MODELADO UML Y DISEÑO DE ARQUITECTURA (DAS v1.3 - v1.5) | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | Aaliyah G. / Juan Pablo J. | Línea Base del Diseño
2.1 | Desarrollo de la Vista de Escenarios y Casos de Uso (v1.3) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Aaliyah Godoy | Casos de Uso definidos
2.2 | Ajustes de introducción y revisión de límites del sistema (v1.4) | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Juan Pablo Jofre | Límites claros
2.3 | Diseño de Vista Lógica, Implementación y Física de AWS (v1.5) | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | Juan Pablo Jofre / Equipo | Arquitectura Cerrada
3 | FASE 3: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN TOTAL - MÓDULO DE USUARIOS | 2026-05-25 | 2026-06-12 | 15 | Equipo de Desarrollo | MÓDULO FUNCIONAL AL 100%
3.1 | Desarrollo RF-01: Gestión de perfiles, roles y asignación de permisos | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | Agustin Momberg | Lógica de accesos e ingresos
3.2 | Desarrollo RF-02 y RF-03: Control de acceso, login seguro y encriptación | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Juan Pablo Jofre | Autenticación activa
3.3 | Desarrollo RF-04 y RF-05: Registro de residentes y catastro de las 160 unidades | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 6 | Aaliyah Godoy | CRUD completo de departamentos
4 | FASE 4: PRUEBAS DE CALIDAD Y DESPLIEGUE EXCLUSIVO DEL MÓDULO 1 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 5 | Equipo de Desarrollo | pruebas en plataforma de figma
4.1 | Pruebas heurísticas de Nielsen aplicadas a la Gestión de Usuarios | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | Juan Pablo Jofre | Informe de Usabilidad
4.2 | Pruebas de estrés y tiempos de respuesta bajo 3 seg (RNF-04) en Login | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | Agustin Momberg | Validación rendimiento
4.3 | Despliegue final en producción (Nube AWS) y entrega del Módulo de Usuarios | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2 | Equipo de Desarrollo | Cierre y Puesta en Marcha
5 | FASE 5: IMPLEMENTACIÓN MÓDULO 2 - GESTIÓN FINANCIERA | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 20 | Equipo de Desarrollo | MÓDULO FINANCIERO LISTO
5.1 | Desarrollo RF-06 al RF-08: Cálculo de cuotas y gestión de pagos | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 13 | Agustin Momberg | Lógica de cobro
5.2 | Desarrollo RF-09 y RF-10: Recibos y control de morosidad | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 7 | Juan Pablo Jofre | Gestión de deuda
6 | FASE 6: IMPLEMENTACIÓN MÓDULO 3 - SOPORTE Y COMUNICACIÓN | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 20 | Equipo de Desarrollo | SISTEMA INTEGRAL LISTO
6.1 | Desarrollo RF-11 al RF-14: Sistema de notificaciones SMS/Email | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 8 | Aaliyah Godoy | Alertas activas
6.2 | Desarrollo RF-15 y RF-16: Gestión de solicitudes y quejas | 2026-07-25 | 2026-07-31 | 6 | Agustin Momberg | Atención al residente
6.3 | Desarrollo RF-22 al RF-30: Generación de reportes y análisis | 2026-08-01 | 2026-08-05 | 5 | Juan Pablo Jofre | Módulo de BI
7 | FASE 7: PRUEBAS FINALES, CAPACITACIÓN Y CIERRE | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 7 | Equipo de Desarrollo | PROYECTO ENTREGADO
7.1 | Pruebas de integración de todos los módulos | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 3 | Juan Pablo Jofre | QA Finalizado
7.2 | Capacitación a la administración del Edificio El Mirador | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | Aaliyah Godoy | Usuarios capacitados
7.3 | Cierre administrativo y entrega de documentación final | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | Equipo de Desarrollo | Acta de Cierre