## Resumen del Proyecto
Sistema de Gestión de Gastos Comunes - Edificio El Mirador
Cuadro de Mando y Resumen de Arquitectura de Software (DAS)
20 |  | 1.6 | En Desarrollo
Total Requisitos |  | Versión Actual | Estado General
Información General del Proyecto
Proyecto | Sistema de Gestión de Gastos Comunes - Edificio El Mirador
Cliente/Contexto | Condominio de 20 pisos, 160 departamentos
Equipo de Desarrollo | Grupo Jp.Ag.AGodoy
Integrantes | Agustin Momberg, Aaliyah Godoy, Juan Pablo Jofre
Institución | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Asignatura | Ingeniería de Software ¦ RQY1102
Patrón Arquitectónico | MVC (Modelo-Vista-Controlador)
Enfoque Arquitectura | Monolítica Modular (Vistas 4+1)
Última Revisión | 09-04-2026

## Requisitos Funcionales
Matriz de Requisitos Funcionales (RF)
ID | Nombre de Requisito | Descripción Técnica (DAS) | Módulo / Paquete | Prioridad | Estado
RF-01 | Gestión de usuarios | El sistema debe permitir el registro, actualización, inactivación y consulta de usuarios del sistema. | Gestión de Usuarios y Roles | Alta | Completado
RF-02 | Gestión de roles y permisos | El sistema debe permitir la asignación y actualización de roles y permisos específicos para accesos diferenciados. | Gestión de Usuarios y Roles | Alta | Completado
RF-03 | Gestión de usuarios y perfiles | El sistema debe permitir a los usuarios actualizar sus datos de perfil y credenciales con validación. | Gestión de Usuarios y Roles | Media | Completado
RF-04 | gestion de residentes | Permitir a la administración ingresar, prorratear y emitir el cobro mensual de gastos comunes de las 160 unidades. | Gestión Financiera | Alta | En Progreso
RF-05 | gestion de unidades habitacionales | Automatización del registro de pagos, control de morosidad y generación de comprobantes digitales. | Gestión Financiera | Alta | En Progreso
RF-06 | Calculo automatico de cuotas | Visualización de métricas de recaudación, morosidad acumulada y estados financieros en tiempo real. | Monitoreo y Control | Media | Pendiente
RF-07 | Gestion de gastos comunes y pagos | Registro, asignación y seguimiento de solicitudes o reclamos de los residentes del condominio. | Módulo de Comunicación | Baja | Pendiente
RF-08 | Gestion de gastos extraordinarios | Envío automatizado de avisos de cobro y alertas de morosidad por canales digitales. | Módulo de Comunicación | Media | Pendiente
RF-09 | generacion de recibos de pago
RF-10 | Gestion de morosidad
RF-11 | Configuracion de notificaciones
RF-12 | Programacion de notificaciones
RF-13 | Notificaciones multiples
RF-14 | Historial de comunicaciones
RF-15 | Registro de solicitudes de mantenimiento
RF-16 | Gestion de solicitudes de quejas
RF-17 | Acceso a información en tiempo rea
RF-18 | Consulta de información por parte de residentes
RF-19 | Consulta administrativa avanzada
RF-20 | Búsqueda y filtros
RF-21 | Panel de control administrativo
RF-22 | Generación de informes generales
RF-23 | Generación de reportes financieros
RF-24 | Reporte de morosidad
RF-25 | Reporte de pagos realizados
RF-26 | Reporte de gastos comunes y extraordinarios
RF-27 | Reporte de estado de cuenta por residente
RF-28 | Reporte de solicitudes y mantenimiento
RF-29 | Exportación de reportes
RF-30 | Programación de reportes automáticos

## Requisitos No Funcionales
Atributos de Calidad y Requisitos No Funcionales (RNF)
ID | Atributo de Calidad | Criterio de Evaluación / Requisito Técnico | Mecanismo de Verificación (DAS) | Prioridad
RNF-01 | Usabilidad (Heurísticas) | Implementar autenticación segura, control de acceso basado en roles (RBAC) y encriptación de datos sensibles. | Pruebas de penetración y control de acceso por rol. | Alta
RNF-02 | Accesibilidad | Cumplimiento de las 10 heurísticas de Nielsen. Mitigar la eliminación permanente sin confirmación (H5). | Evaluación heurística mediante prototipo en Figma. | Alta
RNF-03 | Compatibilidad | Arquitectura Monolítica Modular responsiva adaptable a múltiples dispositivos de forma eficiente. | Monitoreo de tiempos de respuesta del servidor web. | Media
RNF-04 | Trazabilidad / Mantenimiento | Esquema estricto de control de versiones utilizando versionamiento semántico e historial de revisiones. | Auditoría de repositorio y matriz de trazabilidad. | Alta
RNF-05
RNF-06
RNF-07
RNF-08
RNF-09
RNF-10
RNF-11

## Planificación del Proyecto
Ciclo de Vida del Software y Planificación (Carta Gantt)
Fase | Descripción de Actividades | Inicio Estimado | Término Estimado | Responsable Principal | Estado
Análisis | Levantamiento de requerimientos del Edificio El Mirador y definición de alcance. | 04-04-2026 | 09-04-2026 | Agustin M. / Aaliyah G. | Completado
Diseño | Modelado Arquitectónico Vista 4+1 (Escenario, Lógica, Desarrollo, Proceso, Física). | 10-04-2026 | 30-04-2026 | Juan Pablo Jofre | Completado
Prototipado | Diseño de interfaz en Figma y evaluación de Usabilidad de Nielsen. | 01-05-2026 | 15-05-2026 | Equipo Grupo Jp.Ag.AG | Completado
Desarrollo | Codificación de Módulos (Usuarios, Financiero, Control) en base a capas de software. | 16-05-2026 | 15-06-2026 | Equipo Grupo Jp.Ag.AG | Pendiente
Testing | Validación de Atributos de Calidad, corrección del error H5 de prevención de errores. | 16-06-2026 | 30-06-2026 | Juan Pablo Jofre | Pendiente
Mantenimiento | Despliegue en servidor web, control de versiones final y entrega del sistema. | 01-07-2026 | 15-07-2026 | Equipo Grupo Jp.Ag.AG | Pendiente

## Control de Versiones
Historial de Revisiones del DAS
Fecha | Versión | Descripción de Modificaciones / Hitos | Autor
04-04-2026 | 1.0 | Inicio y desarrollo inicial del informe técnico. | Agustin Momberg, Aaliyah Godoy
05-04-2026 | 1.1 | Revisión general y modificaciones estructurales. | Juan Pablo Jofre
09-04-2026 | 1.2 | Modificación y ajustes específicos de los puntos 1.3 y 1.6 del documento. | Juan Pablo Jofre
18-05-2026 | 1.3 | Desarrollo de los capítulos intermedios y adición de requerimientos. | Aaliyah Godoy
19-05-2026 | 1.4 | Revisión y ajustes minuciosos de los puntos 1.1 al 4.1.2 del DAS. | Juan Pablo Jofre
20-05-2026 | 1.5 | Realización de los puntos de arquitectura avanzada: 4.2, 4.3, 4.5 y Sección 5. | Juan Pablo Jofre
22-05-2026 | 1.6 | Consolidación de atributos de calidad, heurísticas de usabilidad y cierre. | Equipo Desarrollo Grupo Jp.Ag.AGodoy